## Tabelle1
SchnippSchnapp GmbH | Mitarbeiteranzahl | DB- Oracle | CO | EC-Unternehmenscontrolling | FI | MM | PP | SD | TR-CM-Cash Management
Management | 8 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1
Produktion | 365 | [5 empty] | 16
Finanzen | 30 |  |  |  | 15
Logistik & Einkauf | 20 |  |  |  |  | 20
Vertrieb & Marketing | 15 | [5 empty] | 2 | 10
IT | 40 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Personal | 5
Rechtsabteilung | 2
Qualitätssicherung | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Kundenservice | 5
Controlling | 5 |  | 5
Gesamt | 505 | 6 | 7 | 3 | 17 | 22 | 21 | 12 | 3
Kosten pro Lizenz |  | 417 | 250 | 3750 | 4000 | 2500 | 1500 | 2000 | 1400
Kosten pro Modul |  | 2502 | 1750 | 11250 | 68000 | 55000 | 31500 | 24000 | 4200
Gesamtkosten | 198202
Zeitplan:
Beratung pro Tag | 1200
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
Management | Vorbereitungszeitraum mit Unternehmensanalyse | [11 empty] | Einrichtung Hardware | [26 empty] | Integratonstests | Migration
Produktion
Finanzen
Logistik & Einkauf
Vertrieb & Marketing
IT
Vorbereitung | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000
Einrichtung HW | [12 empty] | 8000 | 8000
Integrationstest | [39 empty] | 16000
Migration | [40 empty] | 20000 | 20000 | 20000 | 20000
Anforderung | [14 empty] | 12000 |  |  |  | 12000 |  |  |  | 12000 |  |  |  | 12000 |  |  |  | 12000
Implementierung | [15 empty] | 32000 | 32000 | 32000 |  | 32000 | 32000 | 32000 |  | 32000 | 32000 | 32000 |  | 32000 | 32000 | 32000 |  | 32000 | 32000 | 32000
Test | [18 empty] | 16000 |  |  |  | 16000 |  |  |  | 16000 |  |  |  | 16000 |  |  |  | 16000
Roll out | [44 empty] | 25000 | 25000
Schulung | [35 empty] | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | [5 empty] | 72000 | 72000
Summe | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 8000 | 8000 | 12000 | 32000 | 32000 | 32000 | 28000 | 32000 | 32000 | 32000 | 28000 | 32000 | 32000 | 32000 | 28000 | 32000 | 32000 | 32000 | 28000 | 32000 | 32000 | 32000 | 16000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 16000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 97000 | 97000
| Anforderung |  | Kosten pro Tag |  |  | Implementierung |  | Kosten pro Tag |  |  |  | Schulung |  | Kosten pro Tag
| Anzahl Berater | 2 | 1200 |  |  | Anzahl Berater | 2 | 1200 |  |  |  | Anzahl Berater | 2 | 1200
[6 empty] | Anzahl IT-Spezialisten | 4 | 1000
| Roll- Out |  | Kosten pro Tag |  |  | Test |  | Kosten pro Tag |  |  |  | Schulung mit parallelem Roll-Out
[6 empty] | Anzahl Berater | 1 | 1200 |  |  |  | Anzahl Berater | 12 | 1200
[6 empty] | Anzahl IT-Spezialisten | 2 | 1000 |  |  |  | Anzahl IT-Spezialisten | 5 | 1000
Kosten pro Tag
| Vorbereitung |  |  |  |  | Integrationstest | [5 empty] | Beratungskosten gesamt:
| Anzahl Berater | 8 | 1200 |  |  | Anzahl Berater | 1 | 1200 |  |  |  | 1550000
[6 empty] | Anzahl IT-Spezialisten | 2 | 1000
Einrichtung Hardware
| Anzahl IT-Berater | 2 | 800 |  |  | Migration
[6 empty] | Anzahl IT-Spezialisten | 4 | 1000
| Stückliste |  | Beratungsfirma
|  |  | SchniSchnapp HmbH |  | Zahlen für die GmbH
| 1x Scherenblatt (rechts) |  | Nutzen/ Leistung
1x Scherenblatt (links)
1x Schraube
1x Schraubengegenstück
1x Plastikgriff (rechts)
1x Plastikgriff (links)
1x Verschlussöffner

## Tabelle2
SchnippSchnapp GmbH | Mitarbeiteranzahl | DB- Oracle | CO | EC | FI | MM | PP | SD | TR-CM
Management | 8 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1
Produktion | 365 | [5 empty] | 16
Finanzen | 30 |  |  |  | 15
Logistik & Einkauf | 20 |  |  |  |  | 20
Vertrieb & Marketing | 15 | [5 empty] | 2 | 10
IT | 40 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Personal | 5
Rechtsabteilung | 2
Qualitätssicherung | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Kundenservice | 5
Controlling | 5 |  | 5
Gesamt | 505 | 6 | 7 | 3 | 17 | 22 | 21 | 12 | 3
Kosten pro Lizenz |  | 417 | 250 | 3750 | 4000 | 2500 | 1500 | 2000 | 1400
Kosten pro Modul |  | 2502 | 1750 | 11250 | 68000 | 55000 | 31500 | 24000 | 4200
Gesamtkosten | 198202

## Tabelle3
Woche | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
Management | Vorbereitungszeitraum mit Unternehmensanalyse | [11 empty] | Einrichtung Hardware | [26 empty] | Integratonstests | Migration
Produktion
Finanzen
Logistik & Einkauf
Vertrieb & Marketing
IT
Vorbereitung | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000
Einrichtung HW | [12 empty] | 8000 | 8000
Integrationstest | [39 empty] | 16000
Migration | [40 empty] | 20000 | 20000 | 20000 | 20000
Anforderung | [14 empty] | 12000 |  |  |  | 12000 |  |  |  | 12000 |  |  |  | 12000 |  |  |  | 12000
Implementierung | [15 empty] | 32000 | 32000 | 32000 |  | 32000 | 32000 | 32000 |  | 32000 | 32000 | 32000 |  | 32000 | 32000 | 32000 |  | 32000 | 32000 | 32000
Test | [18 empty] | 16000 |  |  |  | 16000 |  |  |  | 16000 |  |  |  | 16000 |  |  |  | 16000
Roll out | [44 empty] | 25000 | 25000
Schulung | [35 empty] | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | [5 empty] | 72000 | 72000
Summe | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 8000 | 8000 | 12000 | 32000 | 32000 | 32000 | 28000 | 32000 | 32000 | 32000 | 28000 | 32000 | 32000 | 32000 | 28000 | 32000 | 32000 | 32000 | 28000 | 32000 | 32000 | 32000 | 16000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 16000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 97000 | 97000
| Anforderung |  | Kosten pro Tag |  |  | Implementierung |  | Kosten pro Tag |  |  |  | Schulung |  | Kosten pro Tag
| Anzahl Berater | 2 | 1200 |  |  | Anzahl Berater | 2 | 1200 |  |  |  | Anzahl Berater | 2 | 1200
[6 empty] | Anzahl IT-Spezialisten | 4 | 1000
[6 empty] | Test |  | Kosten pro Tag |  | Schulung |  | Schulung mit parallelem Roll-Out | [5 empty] | Anforderung |  | Implementierung |  | Test | Schulung | Schulung mit parallelem Roll-Out
[6 empty] | Anzahl Berater | 1 | 1200 |  |  |  | Anzahl Berater | 12 | 1200
[6 empty] | Anzahl IT-Spezialisten | 2 | 1000 |  |  |  | Anzahl IT-Spezialisten | 5 | 1000
Kosten pro Tag
Vorbereitung
| Anzahl Berater | 8 | 1200 |  |  | Integrationstest | [5 empty] | Beratungskosten gesamt:
[6 empty] | Anzahl Berater | 1 | 1200 |  |  |  | 1550000
| Einrichtung Hardware |  |  |  |  | Anzahl IT-Spezialisten | 2 | 1000
| Anzahl IT-Berater | 2 | 800
Migration
[6 empty] | Anzahl IT-Spezialisten | 4 | 1000
Stückliste
1x Scherenblatt (rechts)
1x Scherenblatt (links)
1x Schraube
1x Schraubengegenstück
1x Plastikgriff (rechts)
1x Plastikgriff (links)
1x Verschlussöffner

## Tabelle4
|  |  | Implementierung |  | Kosten pro Tag |  | Schulung |  | Kosten pro Tag
|  |  | Anzahl Berater | 2 | 1200 |  | Anzahl Berater | 2 | 1200
|  |  | Anzahl IT-Spezialisten | 4 | 1000
|  |  | Test |  | Kosten pro Tag | Schulung | Schulung mit parallelem Roll-Out
|  |  | Anzahl Berater | 1 | 1200 |  | Anzahl Berater | 12 | 1200
|  |  | Anzahl IT-Spezialisten | 2 | 1000 |  | Anzahl IT-Spezialisten | 5 | 1000
| Anzahl | Kosten pro Person pro Tag
Vorbereitung
Anzahl Berater | 8 | 1200 | Integrationstest |  | Kosten pro Tag |  | Beratungskosten gesamt:
|  |  | Anzahl Berater | 1 | 1200 |  | #REF!
Einrichtung Hardware |  |  | Anzahl IT-Spezialisten | 2 | 1000
Anzahl IT-Berater | 2 | 800
|  |  | Migration |  | Kosten pro Tag
Anforderung |  |  | Anzahl IT-Spezialisten | 4 | 1000
Anzahl Berater | 2 | 1200
Implementierung
Anzahl Berater | 2 | 1200
Anzahl IT-Spezialisten | 4 | 1000
Test
Anzahl Berater | 1 | 1200
Anzahl IT-Spezialisten | 2 | 1000
Schulung
Anzahl Berater | 2 | 1200
Integrationstest
Anzahl Berater | 1 | 1200
Anzahl IT-Spezialisten | 2 | 1000
Migration
Anzahl IT-Spezialisten | 4 | 1000
Schulung mit parallelem Roll-Out
Anzahl Berater | 12 | 1200
Anzahl IT-Spezialisten | 5 | 1000
Kosten insgesamt |  | 1550000